«Дорожная карта» по  формированию необходимой системы условий реализации введения ФГОС

основного общего образования в ГБОУ СОШ № 252

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Предполагаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | документальный (нормативно-правовой) | содержательный |
| Организационно – содержательное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1.1 | Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО | Октябрь 2014 | Директор Николаева Г.А. | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО с распределением функциональных обязанностей | Обеспечение координации деятельности организационных структур школы по подготовке к введению ФГОС ООО. Создание и определение функционала Рабочей группы |
| 1.2 | Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий введения ФГОС ООО | Октябрь 2014 | Заместитель директора по УР Худобородова А.Г. | Приказ, план | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО |
| 1.3 | Предварительный анализ и планирование ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Октябрь 2014 | Директор Николаева Г.А., заместители директора по УР Худобородова А.Г., Белозор Е.С., заместитель директора по АХР Тебелева А.К. | Совещание при директоре | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО |
| 1.4 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО МО учителей основной школы. | Октябрь 2014 (далее-в соответствии с планом ОУ) | Заместители директора по УР Худобородова А.Г., Жакупова Е.А., председатели МО | Протоколы заседаний МО | Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС ООО |
| 1.5 | Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации учащихся образовательного учреждения | В течение уч. года | Заместители директора по УР и ВР Худобородова А.Г. и Романенко С.А. | Протокол педсовета, приказ | Наличие Программы |
| 1.6 | Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся | В течение уч. года | Заместители директора по УР Худобородова А.Г., Жакупова Е.А. | Протокол педсовета, приказ | Наличие программы |
| 1.7 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | В течение уч. года | Заместитель директора по УР Худобородова А.Г. председатели МО | Протокол педсовета, МО, приказ | Наличие программ |
| 1.8 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО | В течение уч. года | Психологи ЦПМСС (по согласованию) | Планы работы психологов (Согласно общему плану) | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки |
| 1.9 | Мониторинг введения ФГОС ООО | В течение уч. года | Заместитель директора по УР Худобородова А.Г. | План ВШК | Диагностические материалы |
| 1.10 | Организация отчетности по введению ФГОС ООО | В течение уч. года | Заместитель директора по УР Худобородова А.Г. | Отчеты |  |
|  | 2. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО |
| 2.1 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования и утверждение Основной образовательной программы основного общего образования школы | Декабрь 2014- март 2015 | Заместитель директора по УР Худобородова А.Г., Рабочая группа, председатели МО | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ | Создание ООП ООО |
| 2.2 | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС. Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы. | В течение уч. года | Директор Николаева Г.А. | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсоветов | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО |
| 2.3 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Апрель - май 2015 | Заместители директора по УР Худобородова А.Г., Жакупова Е.А., Рабочая группа | Протокол педсовета, приказ | Наличие учебного плана ОУ |
| 2.4 | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | В течение уч. года | Директор Николаева Г.А. | Должностные инструкции, доведенные до сведения работников |  |
| 2.5 | Внесение изменений в Программу развития школы | В течение уч. года | Директор Николаева Г.А., заместитель директора по УР Жакупова Е.А., Рабочая группа | Приказ об утверждении изменений, протоколы заседаний Рабочей группы, протокол педсовета | Обновленная Программа развития ОУ |
| 3. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС |
| 3.1 | Согласование с бухгалтерией финансовых затрат на подготовку к переходу на ФГОС ООО на 2015- 2016 учебный год. | 2014г. | Директор Николаева Г.А., гл.бухгалтер Новосельцева Л.Л. |  | Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО в ОУ. |
| 3.2 | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работникам школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | март-апрель 2015г. | Директор Николаева Г.А. | Положение о доплатах и надбавках стимулирующего характера |  |
| 4. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |
| 4.1 | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ООО | Ноябрь 2014 | Директор Николаева Г.А., заместитель директора по УР Худобородова А.Г. | Аналитическая справка |  |
| 4.2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, которые будут преподавать в 5-х классах в 2015-2016 учебном году | В течение учебного года | Заместитель директора по УР Белозор Е.С. | План-график | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО |
| 4.3 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО (внутришкольное повышение квалификации) | В течение учебного года | Заместитель директора по УР Худобородова А.Г. Рабочая группа | План методического сопровождения, результаты анализа анкетирования педагогов | Ликвидация профессиональных затруднений |
| 4.4 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы» | Ноябрь 2014 | Заместители директора по УР Худобородова А.Г., Жакупова Е.А., по ВР Романенко С.А. | Протокол педсовета | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения |
| 4.5 | Организация участия педагогов школы в районных, региональных, конференциях и семинарах по введению ФГОС основного общего образования | В течение учебного года | Заместители директора по УР Худобородова А.Г., Жакупова Е.А. | Материалы конференций | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом |
| 5. Информационное обеспечение перехода школы на ФГОС ООО |
| 5.1 | Дистанционная связь с федеральным сайтом www.standart.ru, сайтами Комитета по образованию Санкт-Петербурга, АППО. | в течение года | Заместитель директора по УР Худобородова А.Г. |  | Оперативное использование информации, мобильное реагирование на нововведения, дополнения и изменения в ходе подготовки к внедрению ФГОС ООО. |
| 5.2 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО | в течение года | Администрация школы, члены рабочей группы | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| 5.3 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их введения в школе через школьный сайт, информационный стенд, родительские собрания | в течение года | Администрация школы, члены рабочей группы | Оформленный стенд Протоколы родительских собраний | Информирование родителей о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| 5.4 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО) | Июнь-август 2015, 2016 | Администрация школы | Размещение публичного отчета на школьном сайте | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| 6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО |
| 6.1 | Определение и приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | В течение года | Директор Николаева Г.А., заместители директора по УР Худобородова А.Г., Белозор Е.С., заместитель директора по АХР Тебелева А.К. | Корректировка плана материально-технического обеспечения | Обеспеченность учебного процесса |
| 6.2 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | В течение года | Зав. библиотекой Иванченко Л.Г. | Информационная справка Протокол педагогического совета об утверждении УМК | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой |
| 6.3 | Создание комфортного школьного пространства Мониторинг деятельности школы по реализации требований ФГОС ООО | В течение года | Администрация школы | Самооценка ОУ, мониторинг удовлетворенности участников образовательного процесса | Получение объективной информации, корректировка деятельности |